|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ТУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА****ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ** |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ  |

 |
| 12.12.2023 | с. Тумаково |  |  |  № 51-пг |

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Обеспечение комплекса условий для благоприятной жизненной среды населения Тумаковского сельсовета на 2024-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края от 13.11.2013 года № 45-пг «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, их формирования и реализации», статьей 24 [Устава](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/printable.php?do4=document&id4=8ef33dbf-d2a3-465d-89ed-0d7ec719031f)Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Обеспечение комплекса условий для благоприятной жизненной среды населения Тумаковского сельсовета на 2024-2026 годы» (прилагается).

2. Признать утратившим силу

постановление администрации Тумаковского сельсовета от 21.12.2022 № 57-пг «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Обеспечение комплекса условий для благоприятной жизненной среды населения Тумаковского сельсовета на 2023-2025 годы».

3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Тумаковский вестник» и на официальном сайте администрации Тумаковского сельсовета (http://tumakovo.bdu.su).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Тумаковский вестник».

Глава сельсовета С.А. Криштоп

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Тумаковского сельсовета

от 12.12.2023 № 51-пг

**ПОРЯДОК**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Тумаковского сельсовета Ирбейского района Красноярского края «Обеспечение комплекса условий для благоприятной жизненной среды населения Тумаковского сельсовета на 2024-2026 годы»**

1. Общие положения
	1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Тумаковский сельсовет (далее муниципальная программа).
	2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, позволяющей определить уровень достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей результативности муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации и эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы.
	3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится ответственным исполнителем муниципальной пpoграммы ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности реализации.

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием следующих критериев:

достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

* 1. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению к Порядку.
1. Методика проведения проверки оценки эффективности реализации
муниципальной программы
	1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее соответственно - критерии, муниципальная программа).
	2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета муниципального образования Тумаковский сельсовет (далее - сельский бюджет) с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

*С,„=* у Я„„ */к,*

1=1

где:

i- номер целевого показателя муниципальной программы;

Сцп - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

И11П - индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей муниципальной программы;

Кцп - количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ФЗ

Я =—
*пз*

*ЦП /*

в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной' программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:



*ФЗ*

*ЦП I*

где:

ПЗцп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

ФЗЦП - фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы;

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

* 1. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности

муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1=1

где:

Спр - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

И1|р] - индекс фактического достижения значения i-roиз показателей результативности муниципальной программы;

Blipj- весовой критерий соответствующего показателя результативности муниципальной программы, установленный в муниципальной программе.

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:







в случае если меньшее значение показателя результативности

муниципальной

фактического

программы соответствует лучшему

достижения данного показателя

результату, индекс
результативности

муниципальной программы рассчитывается по формуле:





где:

ПЗпр; - плановое значение i-roпоказателя результативности муниципальной программы;

ФЗпр, - фактически достигнутое значение i-roпоказателя результативности муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то- присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

* 1. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или)

отдельным мероприятиям муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой из подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме муниципальной программы и (или) по соответствующему отдельному мероприятию муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности по п-й подпрограмме муниципальной программы и (или) п-му отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

Спрп - средний уровень достижения показателей результативности по п-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Hnpin- индекс фактического достижения значения каждого из показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) п- му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Кпрп - количество показателей результативности, заявленных в п-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-м отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

*И*

***прin***





в случае если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле: -







где:

П3|1р; - плановое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Ф3- фактически достигнутое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

индекс фактического достижения показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности по подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования по п- й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы либо меньше плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной, программы и (или) п-му отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, г' присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то присваивается 3 балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования по п-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,Р включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов:

от 1,1 до 1,3 включительно либо от 0,7 включительно до 0,9, то

присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно либо от 0,5 включительно до 0,7, то

присваивается э балла;

от 1,5 либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признаются:

высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов; эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) до 7 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов.

Для оценки достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл по формуле;

***Q***\_ g=l

***nps v***

***■ bfp***

где:

Cnps ■ средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Nbn- количество баллов по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

К - количество подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных в данной муниципальной программе;

Sfn- объем фактического финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной программы;

Sfp- объем фактического финансирования по муниципальной программе.

* 1. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпр + Kcnps.

где:

KcUn- количество баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)";

КСпр - количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)";

K-cnps■ количество баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом

финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)".

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более баллов; эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 баллов; среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 20 баллов;

неэффективной - при получении менее 12 баллов.

3. Принятие решения об эффективности реализации программы

1. Результаты оценки эффективности оформляются в виде отдельного приложения к годовому отчету о реализации муниципальной программы.

В случаях если в результате реализации муниципальной программы сложилась сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективны^ причинам, ответственный исполнитель муниципальной программы представляет заключение о взаимосвязи сложившейся экономии с достижением целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы.

1. Отдел планирования и экономического развития территории администрации Ирбейского района (далее - Отдел экономического развития) на основании полученных оценок до 1 апреля текущего финансового года формирует сводную оценку эффективности реализации муниципальных программ и включает ее в сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за отчетный год.
2. Признание реализации муниципальной программы высокоэффективной, эффективной и среднеэффективной является основанием для принятия решения о включении муниципальной программы, планируемой к реализации в очередном финансовом году в соответствующей сфере (область муниципального управления, в перечень муниципальных программ муниципального образования Ирбейский район, утверждаемый постановлением администрации Ирбейского района (далее - перечень муниципальных программ).
3. Признание реализации муниципальной программы неэффективной может являться основанием для принятия решения об изменении либо прекращении действия муниципальной программы в соответствующей сфере (области) муниципального управления, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности, начиная с очередного финансового года.
4. ' В целях принятия решения по изменению, сохранению объема расходов на реализацию муниципальной программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы или по прекращению ее реализации ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет работу по выявлению причин отклонений основных

показателей, их детальному анализу, разработке мероприятий и рекомендаций для повышения эффективности реализации муниципальной программы.

Данная работа оформляется в виде отчета и подлежит обязательному рассмотрению Комиссией по вопросам разработки муниципальных программ и контролю за реализацией муниципальных программ (далее - Комиссия) не позднее 1 июня текущего финансового года.

Решение об изменении, сохранении объема расходов на реализацию муниципальной программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы или прекращении ее реализации принимается Комиссией и оформляется в виде протокола. Протокол Комиссии направляется в финансовое управление администрации Ирбейского района, отдел экономического развития и ответственному исполнителю муниципальной программы.

1. В случае принятия решения о продолжении реализации муниципальной программы протокол Комиссии является основанием для включения муниципальной программы, планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствующей сфере (области) муниципального управления, в перечень муниципальных программ.
2. Принятое решение об изменении или сохранении объема расходов на реализацию муниципальной программы, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы для реализации в очередном финансовом году учитывается при формировании проекта муниципальной программы, который разрабатывается и представляется ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации Ирбейского района.

В пояснительной записке к проекту муниципальной программы должны содержаться результаты проведенной работы по рассмотрению итогов проведенной оценки эффективности муниципальной программы и принятое решение об изменении либо сохранении объема расходов на ее реализацию, целей и задач, целевых индикаторов и показателей результативности.

1. Решение о прекращении реализации муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде отражается в пояснительной записке к перечню муниципальных программ.



Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

Результаты

оценки эффективности реализации муниципальной программы

(наименование муниципальной программы, по которой проведена
оценка эффективности реализации)

(наименование органа исполнительной власти,
его функционального подразделения и (или) главного
распорядителя бюджетных средств, определенного
в соответствии с муниципальной программой,
утвержденной постановлением администрации Тумаковского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края,
в качестве ответственного исполнителя
муниципальной программы)

|  |
| --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по муниципальной программе <\*> |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)" |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | *C-np WnpУ /Ьпр)* |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)" |  |
|  |

|  |
| --- |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (сучетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |

|  |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1 -й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме муниципальной программы | - |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации п-й подпрограммы муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-му отдельному мероприятию муниципальной программы <\*> |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1 -го отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
|  |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-му отдельному мероприятию муниципальной программы | - |
| Результат оценки эффективности реализации 1-го отдельного 1 мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Количество присвоенных баллов по критерию "Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)" |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |

<\*> Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.